## График рем-налад
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
ОП "Шахта "Центральная"
_______________ И. Б. ДОДИН
"______"________ 2013 г.
ГРАФИК
проведения ремонтно-наладочных работ метанометрической техники
специализированной организацией "Донбассуглеавтоматика"
по ОП "Шахта "Центральная" ГП "Красноармейскуголь" на 2014 год
№ п/п | Наименование средств измерительной техники | Тип | Стоимость рем., нал. (1 ед.) | Кол-во приборов, подлежащих ремонту-наладке в календарные сроки по месяцам | [11 empty] | Кол-во (1 ед.) | Сумма (грн.)
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | IIIV | XI | X | XI | XII
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Интерферометры | ШИ-11 | 287.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 80 | 22968
2 | Анализаторы | АТ-3-1 | 7842.08 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 62736.64
3 | Датчик | ППИ-1 | 2300 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 55200
4 | Апп-ра проветрив. | АПТВ | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10200
5 | Апп-ра ТУ-ТС | "Ветер" КП | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8500
6 | Зарядное устр-во | ЗУЛ | 5250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 63000
|  |  |  | 4600 | 12442.08 | 12442.08 | 12442.08 | 83334 | 12442.08 | 12442.08 | 12442.08 | 4600 | 12442.08 | 20334 | 4600 | 128 | 222604.64
Стоимость выполнения ремонтно-наладочных работ включая и госповерку.
|  |  |  | Нач. участка ВТБ | [5 empty] | А. В. Горбатых
|  |  |  | Механик участка ВТБ | [5 empty] | В. В. Стеценко

## График госпов метанометр
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
ОП "Шахта "Центральная"
_______________ И. Б. ДОДИН
"______"________ 2013 г.
ГРАФИК
проведения госповерки метанометрической техники
по договору с ГП "Донецкстандартметрология"
по ОП "Шахта "Центральная" ГП "Красноармейскуголь" на 2014 год
№ п/п | Наименование средств измерительной техники | Тип | Стоимость рем., нал. (1 ед.) | Кол-во приборов, подлежащих госповерке в календарные сроки по месяцам | [11 empty] | Кол-во (1 ед.) | Сумма (грн.)
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | IIIV | XI | X | XI | XII
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Интерферометры | ШИ-11 | 48.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 80 | 3912
2 | Анализаторы | АТ-3-1 | 419.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | 6706.56
3 | Сигнализаторы | Сигнал-5 | 69.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 80 | 5588.8
4 | Сигнализаторы | СМГ | 69.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Камера поверочная | КИМ | 558.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2235.52
6 | Манометр U-образ. |  | 69.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 139.72
7 | Манометр кислор. |  | 21.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 433.6
8 | Прибор пров. герм. | ПГС | 72.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 144.52
9 | Вольтметр зарядного стола |  | 20.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 34 | 712.64
10 | Амперметр зарядного стола |  | 20.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 34 | 712.64
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 272
Стоимость выполненных работ |  |  |  | май: 10293; ноябрь: 10293 |  | 20586
[5 empty] | Нач. участка ВТБ | [5 empty] | А. В. Горбатых
[5 empty] | Механик участка ВТБ | [5 empty] | В. В. Стеценко

## Расчет потр апп АГК
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
ОП "Шахта "Центральная"
_______________ И. Б. ДОДИН
"______"________ 2013 г.
РАСЧЕТ
потребности аппаратуры АГК
по ОП "Шахта "Центральная" ГП "Красноармейскуголь" на 2014 г.
№ п/п | Контролируемы объекты | Место размещения датчиков | Датчик |  | АС |  | Компл. АТ-3-1 № п/п | Примечан.
|  |  | шт. | тип | шт. | тип
1 | Коренная лава пл. Л1 гор. 622 м | 10-20 м от сев. групп. штрека на в/х пл. Л1 гор. 622 м | 1 | ППИ | 1 | АС-9 | №3
|  | 3-5 м от лавы | 1 | ППИ
|  | 20-30 м от лавы (сл. скопл.) | 1 | ППИ
|  | тупик вент. ходка коренной лавы пл. Л1 гор. 622 м | 1 | ППИ | 1 | АС-9 | №4
|  | 5 м перед компрессором | 1 | ППИ
|  | 10-20 м от вент. ходка коренной лавы пл. Л1 гор. 622 м | 1 | ППИ | 1 | АС-9 | №10
2 | Насосная камера водоотлива гор. 400 м | в камере водоотлива | 1 | ППИ | 1 | АС-9 | №1
3 | Камера преобразователей эл. гаража гор. 622 м | в камере преобразоват. над ЗУ | 1 | ППИ | 1 | АС-9 | №6
4 | Бункер-скат ств. №2 "бис" | над бункером | 1 | ППИ | 1 | АС-9 | №8
5 | Водоспускной штрек пл. К5 гор. 622 м | у решетчатой перемычки на водоспускном штреке пл. К5 | 1 | ППИ | 1 | АС-9 | №2
6 | Магистральный полевой конв. штрек пл. К5 | у решетчатой перемычки | 1 | ППИ | 1 | АС-9 | №5
7 | Погрузка | над бункером | 1 | ППИ | 1 | АС-9 | №11
8 | Разведочная эксплуатационная камера пл. К5 гор. 622 м | 10-20 м от магистр. откат. штрека пл. К5 гор. 622 м | 1 | ППИ | 1 | АС-9 | №7
|  | 3-5 м от забоя | 1 | ППИ
|  | 20-30 м от забоя | 1 | ППИ | 1 | АС-9 | №9
|  | 5 м от компрессора | 1 | ППИ
ИТОГО:
Учитывая, что ППР предусматривает выдачу комплектов аппаратуры из шахты через 6 месяцев, принимаем
2 комплекта подменный фонд для выполнения плановой замены.
Всего требуется: 11+2=13 (комплектов) АТ-3-1.
| Нач. участка ВТБ |  | А. В. Горбатых
| Механик участка ВТБ |  | В. В. Стеценко

## Расчет переносных
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
ОП "Шахта "Центральная"
_______________ И. Б. ДОДИН
"______"________ 2013 г.
РАСЧЕТ
потребного количества переносных приборов газового контроля
по ОП "Шахта "Центральная" ГП "Красноармейскуголь" на 2014 г.
№ п/п | Учас-ток | Профессия | Место замера | Кол-во приб., выдав. в 1 см. |  | Кол-во приб., выдав. во 2 см. |  | Кол-во приб., выдав. в 3 см. |  | Кол-во приб., выдав. в 4 см.
|  |  |  | ШИ-11 | Сигн.-5 | ШИ-11 | Сигн.-5 | ШИ-11 | Сигн.-5 | ШИ-11 | Сигн.-5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ШУ | старш. ИТР | По выработкам участка, в сечении выработок | 1
|  | Нач. смен |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
2 | Уч.№1 | Нач. уч-ка | По выработкам участка, в сечении выработок | 1
Зам. нач.
Пом. нач.
|  | Механик |  | 1
|  | Горные мастера |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Эл. слесари | У электроаппаратуры |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
3 | Уч. ШТ | Нач. уч-ка | По выработкам участка, в сечении выработок | 1
|  | Зам. нач. | [5 empty] | 1
|  | Пом. нач. | [7 empty] | 1
|  | Горные мастера |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Эл. слесари | У электроаппаратуры |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
4 | Уч. ПР | Нач. уч-ка | По выработкам участка, в сечении выработок | 1
Зам. нач.
|  | Пом. нач. |  | 1 | [5 empty] | 1
|  | Механик |  | 1
|  | Горные мастера |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Эл. слесари | У электроаппаратуры |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 2
5 | Уч. МДВ | Нач. уч-ка | По выработкам участка, в сечении выработок | 1
|  | Зам. нач. | [5 empty] | 1
|  | Эл. слесари | У электроаппаратуры |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
6 | Уч. ВТБ | Нач. уч-ка | По выработкам шахты, в сечении выработок | 1
|  | Зам. нач. |  |  |  | 1
|  | Пом. нач. |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
|  | Механик |  | 1
|  | Горные мастера |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Эл. слесари | У электроаппаратуры |  | 3 |  |  |  | 1
7 | уч. ПиВУ | Нач. уч-ка | По выработкам шахты, в сечении выработок | 1
|  | Эл. слесари | У электроаппаратуры |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1
8 | Уч. РЭАС | Нач. уч-ка | По выработкам шахты, в сечении выработок | 1
|  | Эл. слесари | У электроаппаратуры |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Исходя из расчетов по приборам (ШИ-11; Сигнал-5) в сутки максимально необходимо:
ШИ-11 - 40 шт., Сигнал-5 - 36 шт.
|  | Нач. участка ВТБ |  |  | А. В. Горбатых
|  | Механик уч. ВТБ |  |  | В. В. Стеценко