## Граф возобн
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ОП "Шахта "Центральная"
___________________ В. Н. МОЛОДОЖЕНЯ
"_____"____________ 2017 г.
Г Р А Ф И К
организации работ по возобновлению взрывных работ
на ОП "Шахта "Центральная" ГП "Красноармейскуголь"
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Месяцы/дни
|  |  |  | январь | [7 empty] | февраль | [9 empty] | март | [9 empty] | апрель
|  |  |  | 17-24 |  |  |  |  | 26-31 |  |  | 1-2 |  | 06-15 |  |  |  |  | 16-28 |  |  | 01-16 | [8 empty] | 20-31 | 1-11
1 | Устройство площадки для выгрузки ВМ
2 | Изготовление сумок для переноски ВМ и СВ
3 | Ремонт и госповерка взрывных приборов
4 | Подготовка приказа об организации участка ВР |  |  | 17.01-23.01
5 | Укомплектование штата участка ВР | [6 empty] | 23-24
6 | Обучение работников участка ВР в УП
7 | Получение справок в МВД о несудимости |  |  |  | 18.01-18.02
8 | Подготовка положения об участке ВР | [6 empty] | 23
9 | Подготовка списка лиц имеющих право доступа к ВМ и согласование в МВД | [8 empty] | 30
10 | Подготовить копии документов руководителей ВР | [5 empty] | 20
11 | Подготовить приказ о назначении руководителя ВР | [6 empty] | 23
12 | Подготовить должностные инструкции руководителей ВР | [6 empty] | 23.01-15.02
13 | Подготовить «Положение о руководстве ВР» и согласовать с органами Гоструда | [12 empty] | 6-7
14 | Подготовить инструкцию по безопасному ведению ВР и обращению с ВМ | [10 empty] | 1-2
15 | Обучение и сдача экзамена персоналом, имеющего право доступа к обращению, на знание ПБ при обращении с ВМ | [9 empty] | 31
16 | Подготовка паспорта склада ВМ | [13 empty] | 8-9
17 | Подготовка паспорта БВР | [14 empty] | 10
18 | Подготовка режима ведения ВР | [15 empty] | 13
19 | Разработка мероприятий по усовершенствованию взрывного дела | [15 empty] | 14
20 | Подготовка приказа об организации диспетчерского контроля за ведением ВР | [16 empty] | 15
21 | Экспертиза документов в ЭТЦ | [17 empty] | 16.02-28.02
22 | Получение «Дозвола» в органах Гоструда (Киев) | [20 empty] | 1-16
Подготовка документов на получение в Головном управлении Гоструда свидетельств на хранение и приобретение ВМ и их получение
23 | Предоставить согласованную программу развития горных работ | [10 empty] | 1
24 | Подготовить список забоев, где будут вестись ВР | [11 empty] | 2
25 | Подготовить мероприятия по сокращению ВР | [20 empty] | 1
26 | Разработать «Особые требования при ведении ВР» | [21 empty] | 2
27 | Подготовить мероприятия по предупреждению выгорания ВМ и травматизму при ВР | [22 empty] | 3
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Месяцы/дни
|  |  |  | январь | [7 empty] | февраль | [9 empty] | март | [9 empty] | апрель
|  |  |  | 17-24 |  |  |  |  | 26-31 |  |  | 1-2 |  | 06-15 |  |  |  |  | 16-28 |  |  | 01-16 | [8 empty] | 20-31 | 1-11
28 | Разработать инструкцию по ликвидации отказов | [23 empty] | 4
29 | Подготовить приказ о закреплении за мастерами-взрывниками шифров для маркировки электродетонаторов | [24 empty] | 5
30 | Подготовить приказ о назначении подносчиков | [25 empty] | 6
31 | Разработать инструкцию по маркированию электродетонаторов обжимным маркиратором | [26 empty] | 7
32 | Разработать график проверки мастеров-взрывников при производстве ВР | [27 empty] | 8
33 | Подготовить приказ о ежемесячной проверке склада ВМ | [28 empty] | 9
34 | Получение в МВД «Дозвола на функционирования склада ВМ | [29 empty] | 20.03-11.04
35 | Получение в МВД «Дозвола на приобретение ВМ | [31 empty] | 11
[6 empty] | Нач. смены по ОТ | [8 empty] | И. Г. Целик

## Граф орг склад
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ОП "Шахта "Центральная"
_________________ В. Н. МОЛОДОЖЕНЯ
"______"__________ 2017 г.
Г Р А Ф И К
выполнения работ по приведению выработок пласта К5 в проектное состояние
и приёмке в эксплуатацию 1 южной лавы пласта k5
№ п/п | Наименование работ | март | [47 empty] | апрель
|  | 20 |  |  |  | 21 |  |  |  | 22 |  |  |  | 23 |  |  |  | 24 |  |  |  | 25 |  |  |  | 26 |  |  |  | 27 |  |  |  | 28 |  |  |  | 29 |  |  |  | 30 |  |  |  | 31 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
1 | Демонтаж рельсового пути в магистральном откат. штреке пл. К5 (ПК6-ПК7+10 м)
2 | Демонтаж ПОТ Ø150 мм между глухими перемычками
3 | Извлечение металлокрепиКМП-3А - 30 компл.
4 | Закладка монтажных проёмов в изолирующих перемычках.
5 | Ремонт вентиляционных сооружений в вент. квершлаге пл. Н10 со стороны пл. К5
6 | Демонтаж вентиляционных перемычек:
- вент. сбойка №1;
- магистральный откаточный штрек пл. К5 ПК1 (№3);
7 | Ремонт рельсового пути:
- магистральный полевой конвейерный штрек пл. К5 (ПК8-ПК22) - 280 м
- вент. сбойка №1;
8 | Демонтаж, ревизия ПОТ в магистральном полевом конв. штреке пл. К5 (ПК8-ПК15+5м) | bar: 21 III
9 | Доставка труб Ø4′′ на маг. отк. штрек пл.К5 ШТ-1 | bar: 21 IV
10 | Демонтаж - монтаж, выдача труб Ø4′′ ПК0- ПК5 по вент. ходку пл.К5 | bar: 22 I to 22 II
11 | Изготовление п/п арки(поверхность) | bar: 22 I
12 | Монтаж датчиков КСЛ, КТВ на конвейере вент. ходка 1 южного конв. штрека пл. К5
13 | Доставка, монтаж ПОТ Ø6′′ по маг. пол. Конв. штр. пл. К5 ПК 8-ПК 10 | bar: 22 III
14 | Монтаж арки ПОТ на сопр. Вент. ходка с 1-м юж. конв. штр. Пл. К5 | bar: 23 I to 23 II
15 | Доставка, монтаж ПОТ Ø4′′ 40м по 1-му юж. конв. штр. Пл. К5 | bar: 23 I to 23 II
С учетом поставки на шахту труб Ø6′′ в количестве 150м
16 | ШТ-1 Доставка труб Ø6′′ на маг. пол. Конв. штр. Пл. К5 ПК 10 (100м) | bar: 23 I
17 | монтаж ПОТ Ø6′′ в магистральном полевом конв. штреке пл. К5 (ПК10-ПК15+5м) | bar: 23 III to 23 IV
18 | Монтаж УВПК-1Б на ковейере 1Л-80 (1 южный конв. штрек пл. К5)
19 | Монтаж АУК-1М на конвейере 1Л-80 (1 южный конв. штрек пл. К5)
20 | Доукомплектование и досыпка сланцевых заслонов в магистральном откаточном штреке пл. К5 ПК3 №11 (ПБС) и ПК10 №12 (досыпка полок)
21 | Наведение порядка (уборка хлама, мусора) в выработках околоств. двора гор. 622 м
22 | Ремонт (покраска) пожарных дверей в выработках околоств. двора гор. 622 м (со стороны стволового)
Работы по монтажному ходку пл. k5
23 | Разрубка бутовых штреков
24 | Выкладка клетей
25 | Оформление нижнего сопряжения
26 | Крепление бутовых штреков
27 | Отшивка скреперной дороги
28 | Разрубка 7 уступов
29 | Доставка лесоматериалов
30 | Перекидка, укладка породы в бутовый штрек
31 | Оформление крепления ниш безопасности
32 | Усиление нижнего сопряжения
33 | Усиление верхнего сопряжения