## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ОП "Шахта "Центральная"
___________________ К. В. КИСЕЛЕВ
"_____"____________ 2014 г.
Г Р А Ф И К
ремонтных работ ВГП ствола № 2"бис" и копра ствола №2"бис"
ОП "Шахты "Центральная" ГП "Красноармейскуголь"
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Июнь | [5 empty] | Июль | [32 empty] | Август | [28 empty] | Сентябрь
|  |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Демонтаж уголка 125х125 (копер ствола №3) | м | 95
2 | Изготовление рам из уголка 125х125 под ляды ВГП ствола №2"бис". | шт. | 4
3 | Монтаж рам под ляды ВГП ствола №2"бис". | шт. | 4
4 | Установка уплотнений на отсекающие и диффузорные ляды ВГП ствола №2"бис". | шт. | 4
5 | Демонтаж дверей в надшахтном здании ствола №3 (8 м2) | шт. | 6
6 | Изготовление переключающей ляды агрегата №1 ВГП ствола №2"бис". | шт. | 1
7 | Монтаж ляды агрегата №1 ВГП ствола №2"бис". | шт. | 1
8 | Ремонт переключающей ляды агрегата №2 ВГП ствола №2"бис". | шт. | 1
9 | Демонтаж обшивки копра внутри надшахтного здания ствола №3. | м2 | 30
10 | Подготовка мерных заготовок для ремонта копра ствола №2"бис". | м2 | 31
11 | Ремонт обшивки копра ствола №2"бис" | м2 | 31
12 | Подготовка мерных заготовок для ремонта копра ствола №2
13 | Ремонт обшивки копра ствола №2 | м2 | 40
14 | Демонтаж металлоконструкции:
- надшахтное здание ств. №3 | bar: Сентябрь 1 to Сентябрь 20
- здание калориферной ств. №3
|  |  |  | Главный инженер | [13 empty] | И. Б. Додин
|  |  |  | Главный механик | [13 empty] | А. А. Чередник
|  |  |  | Нач. участка ВТБ | [13 empty] | В. Н. Молодоженя
|  |  |  | Нач. участка ПиВУ | [13 empty] | С. В. Чайка

## Лист2
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ОП "Шахта "Центральная"
___________________ В. Н. МОЛОДОЖЕНЯ
"_____"____________ 2017 г.
Г Р А Ф И К
организации работ по возобновлению взрывных работ
на ОП "Шахта "Центральная" ГП "Красноармейскуголь"
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Месяцы/дни
|  |  |  | январь | [6 empty] | февраль | [7 empty] | март | [9 empty] | апрель
|  |  |  | 17-24 |  |  |  | 26-31 |  |  | 1-2 | 06-12 |  |  |  |  | 17-28 |  | 01-17 | [8 empty] | 20-28 | 1-20
1 | Устройство площадки для выгрузки ВМ
2 | Изготовление сумок для переноски ВМ и СВ
3 | Ремонт и госповерка взрывных приборов
4 | Подготовка приказа об организации участка ВР |  |  | 17-23
5 | Укомплектование штата участка ВР | [5 empty] | 23-24
6 | Обучение работников участка ВР в УП
7 | Получение справок в МВД о несудимости |  |  |  | 18.01-18.02
8 | Подготовка положения об участке ВР | [5 empty] | 23
9 | Подготовка списка лиц имеющих право доступа к ВМ и согласование в МВД | [7 empty] | 30
10 | Подготовить копии документов руководителей ВР |  |  |  |  | 20
11 | Подготовить приказ о назначении руководителя ВР | [5 empty] | 23
12 | Подготовить должностные инструкции руководителей ВР | [5 empty] | 23.01-01.03
13 | Подготовить «Положение о руководстве ВР» и согласовать с органами Гоструда | [10 empty] | 6-7
14 | Подготовить инструкцию по безопасному ведению ВР и обращению с ВМ | [9 empty] | 1-2
15 | Обучение и сдача экзамена персоналом, имеющего право доступа к обращению, на знание ПБ при обращении с ВМ | [8 empty] | 31
16 | Подготовка паспорта склада ВМ | [11 empty] | 8-9
17 | Подготовка паспорта БВР | [12 empty] | 10
18 | Подготовка режима ведения ВР | [13 empty] | 11
19 | Разработка мероприятий по усовершенствованию взрывного дела | [13 empty] | 11
20 | Подготовка приказа об организации диспетчерского контроля за ведением ВР | [14 empty] | 12
21 | Экспертиза документов в ЭТЦ | [15 empty] | 17.02-28.03
22 | Получение «Дозвола» в органах Гоструда (Киев) | [17 empty] | 1-17
23 | Подготовка документов на получение в Головном управлении Гоструда свидетельств на хранение и приобретение ВМ и их получение | [27 empty] | 28
24 | Предоставить согласованную программу развития горных работ | [9 empty] | 1
25 | Подготовить список забоев, где будут вестись ВР | [9 empty] | 1
26 | Подготовить мероприятия по сокращению ВР | [17 empty] | 1
27 | Разработать «Особые требования при ведении ВР» | [18 empty] | 2
28 | Подготовить мероприятия по предупреждению выгорания ВМ и травматизму при ВР | [19 empty] | 3
29 | Разработать инструкцию по ликвидации отказов | [20 empty] | 4
30 | Подготовить приказ о закреплении за мастерами-взрывниками шифров для маркировки электродетонаторов | [21 empty] | 5
31 | Подготовить приказ о назначении подносчиков | [22 empty] | 6
32 | Разработать инструкцию по маркированию электродетонаторов обжимным маркиратором | [23 empty] | 7
33 | Разработать график проверки мастеров-взрывников при производстве ВР | [24 empty] | 8
34 | Подготовить приказ о ежемесячной проверке склада ВМ | [25 empty] | 9
35 | Получение в МВД «Дозвола на функционирования склада ВМ | [26 empty] | 20.03-20.04
36 | Получение в МВД «Дозвола на приобретение ВМ