## Граф возобн
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ОП "Шахта "Центральная"
___________________ В. Н. МОЛОДОЖЕНЯ
"_____"____________ 2017 г.
Г Р А Ф И К
организации работ по возобновлению взрывных работ
на ОП "Шахта "Центральная" ГП "Красноармейскуголь"
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Месяцы/дни
|  |  |  | январь | [7 empty] | февраль | [9 empty] | март | [9 empty] | апрель
|  |  |  | 17-24 |  |  |  |  | 26-31 |  |  | 1-2 |  | 06-15 |  |  |  |  | 16-28 |  |  | 01-16 | [8 empty] | 20-31 | 1-11
1 | Устройство площадки для выгрузки ВМ
2 | Изготовление сумок для переноски ВМ и СВ
3 | Ремонт и госповерка взрывных приборов
4 | Подготовка приказа об организации участка ВР |  |  | 17.01-23.01
5 | Укомплектование штата участка ВР | [6 empty] | 23-24
6 | Обучение работников участка ВР в УП
7 | Получение справок в МВД о несудимости |  |  |  | 18.01-18.02
8 | Подготовка положения об участке ВР | [6 empty] | 23
9 | Подготовка списка лиц имеющих право доступа к ВМ и согласование в МВД | [8 empty] | 30
10 | Подготовить копии документов руководителей ВР | [5 empty] | 20
11 | Подготовить приказ о назначении руководителя ВР | [6 empty] | 23
12 | Подготовить должностные инструкции руководителей ВР | [6 empty] | 23.01-15.02
13 | Подготовить «Положение о руководстве ВР» и согласовать с органами Гоструда | [12 empty] | 6-7
14 | Подготовить инструкцию по безопасному ведению ВР и обращению с ВМ | [10 empty] | 1-2
15 | Обучение и сдача экзамена персоналом, имеющего право доступа к обращению, на знание ПБ при обращении с ВМ | [9 empty] | 31
16 | Подготовка паспорта склада ВМ | [13 empty] | 8-9
17 | Подготовка паспорта БВР | [14 empty] | 10
18 | Подготовка режима ведения ВР | [15 empty] | 13
19 | Разработка мероприятий по усовершенствованию взрывного дела | [15 empty] | 14
20 | Подготовка приказа об организации диспетчерского контроля за ведением ВР | [16 empty] | 15
21 | Экспертиза документов в ЭТЦ | [17 empty] | 16.02-28.02
22 | Получение «Дозвола» в органах Гоструда (Киев) | [20 empty] | 1-16
Подготовка документов на получение в Головном управлении Гоструда свидетельств на хранение и приобретение ВМ и их получение
23 | Предоставить согласованную программу развития горных работ | [10 empty] | 1
24 | Подготовить список забоев, где будут вестись ВР | [11 empty] | 2
25 | Подготовить мероприятия по сокращению ВР | [20 empty] | 1
26 | Разработать «Особые требования при ведении ВР» | [21 empty] | 2
27 | Подготовить мероприятия по предупреждению выгорания ВМ и травматизму при ВР | [22 empty] | 3
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Месяцы/дни
|  |  |  | январь | [7 empty] | февраль | [9 empty] | март | [9 empty] | апрель
|  |  |  | 17-24 |  |  |  |  | 26-31 |  |  | 1-2 |  | 06-15 |  |  |  |  | 16-28 |  |  | 01-16 | [8 empty] | 20-31 | 1-11
28 | Разработать инструкцию по ликвидации отказов | [23 empty] | 4
29 | Подготовить приказ о закреплении за мастерами-взрывниками шифров для маркировки электродетонаторов | [24 empty] | 5
30 | Подготовить приказ о назначении подносчиков | [25 empty] | 6
31 | Разработать инструкцию по маркированию электродетонаторов обжимным маркиратором | [26 empty] | 7
32 | Разработать график проверки мастеров-взрывников при производстве ВР | [27 empty] | 8
33 | Подготовить приказ о ежемесячной проверке склада ВМ | [28 empty] | 9
34 | Получение в МВД «Дозвола на функционирования склада ВМ | [29 empty] | 20.03-11.04
35 | Получение в МВД «Дозвола на приобретение ВМ | [31 empty] | 11
[6 empty] | Нач. смены по ОТ | [8 empty] | И. Г. Целик

## Граф орг склад
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ОП "Шахта "Центральная"
_________________ В. Н. МОЛОДОЖЕНЯ
"______"__________ 2017 г.
Г Р А Ф И К
организации работ по ремонту и сдаче в эксплуатацию склада ВМ по ОП "Шахта "Центральная"
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | месяцы
|  |  |  | январь | [8 empty] | февраль
|  |  |  | 17-20 |  |  |  | 23-27 |  |  | 30-31 |  | 1-3 |  | 6-10 |  |  | 13-17
1 | Зачистка водоотливной канавки и заезда | м | 170 | 17-19
2 | Возведение барьерной перемычки в устье заезда | шт. | 1 |  |  |  | 20
3 | Выдача УВПК | шт. | 2 | [5 empty] | 25
4 | Выдача, ревизия и ремонт УВПК | шт. | 2 | [6 empty] | 26-27
5 | Выдача противопожарных дверей | шт. | 2 | 17
6 | Ревизия и ремонт противопожарных дверей | шт. | 2 |  | 18
7 | Опуск и монтаж противопожарных дверей | шт. | 2 |  |  | 17-20
8 | ОНастилка трапов по пути следования в склад ВМ | м | 170 |  |  |  |  | 23-30
9 | Настилка трапов в складе ВМ | м² | 260 | [9 empty] | 23.01-10.02
10 | Демонтаж, выдача, ревизия, опуск и монтаж сигнализации | м/шт. | 150/2 | 17-25
11 | Монтаж освещения и связи | м/шт. | 150/2 | [5 empty] | 25-27
12 | Ремонт и устройство стеллажей для хранения ВМ и СВ, столов для выдачи | шт. | 3 | [12 empty] | 8-13
13 | Спуск и монтаж АПШ | шт. | 1 | [6 empty] | 26-27
14 | Монтаж противопожарного трубопровода Ø 100 мм | м | 225 | [10 empty] | 3-14
15 | Монтаж УВПК | шт. | 2 | [10 empty] | 13-14
16 | Монтаж сланцевых заслонов ограждения | шт. | 2 | [11 empty] | 6-15
17 | Укомплектование пожарных щитов | шт. | 2 | [13 empty] | 9-10
18 | Ремонт, покраска дверей; побелка склада | [15 empty] | 9-14
19 | Приём склада в эксплуатацию | [17 empty] | 16
Начальник смены по ОТ И. Г. Целик

## Граф стволы
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ОП "Шахта "Центральная"
_________________ В. Н. МОЛОДОЖЕНЯ
"______"__________ 2017 г.
Г Р А Ф И К
организации работ по устранению внешних утечек ВГП стволов №1"бис" и №2"бис" по ОП "Шахта "Центральная"
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | месяцы
|  |  |  | август |  |  | сентябрь
Ствол №2"бис"
1 | Замена пришедших в негодность элементов обшивки станка копра ствола №2"бис". | м² | 76
1.08-30.09
2 | Ремонт и уплотнение монтажных проемов ствола №2"бис" | шт. | 2
1.08-01.09
3 | Ремонт двух переключающих ляд ВГП ствола №2"бис" с заменой уплотнений из резинотканевой ленты. | шт. | 2
01.08-20.08
4 | Ремонт двух диффузорных ляд ВГП ствола №2"бис" с заменой уплотнений из резинотканевой ленты. | шт. | 2
01.08-20.08
5 | Ремонт атмосферной ляды ВГП ствола №2"бис" с заменой уплотнений из резинотканевой ленты. | шт. | 2
01.08-20.08
6 | Ремонт реверсивной ляды ВГП ствола №2"бис" с заменой уплотнений из резинотканевой ленты. | шт. | 1
01.08-20.08
Ствол №1"бис"
1 | Замена двух диффузорных ляд ВГП ствола №1"бис". Ремонт "посадочных мест" диффузорных ляд с заменой уплотнений из резинотканевой ленты. | шт. | 2
01.08-20.08
2 | Ремонт двух переключающих ляд ВГП ствола №1"бис" и их посадочных мест с заменой уплотнений из резинотканевой ленты. | шт. | 2
01.08-20.08
3 | Ремонт атмосферной ляды ВГП ствола №1"бис" с заменой уплотнений из резинотканевой ленты. | шт. | 1
01.08-20.08
4 | Ремонт наружной бетонной части канала ВГП ствола №1"бис". | м² | 10
01.08-20.08
|  | Начальник участка ВТБ |  |  | О.В. Онищенко
|  | Начальник участка ПиВУ |  |  | С.В. Чайка