## Граф ввода
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ОП "Шахта "Центральная"
______________ Ю.В. Пакин
"_____"_______ 2017 г.
Г Р А Ф И К
выполнения работ по подготовке к сдаче в эксплуатацию коренной лавы пласта Л1
№ п/п | Наименование работ | май | [9 empty] | июнь | [8 empty] | участок
|  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Северный коренной откаточный штрек пл.Л1
1 | Монтаж транспортной цепочки (СП-202 №2, ПЛ-1000 КП) | [19 empty] | ДУ, ПОГВ
2 | Затяжка боков выработки (старые камеры) ПК 3, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 24. | [19 empty] | ДУ, ПОГВ
3 | Доукомплектование сланцевого заслона ПК 7 (10 полок - 1 т) | [19 empty] | ШТ
4 | Установка пожарной задвижки Ø6'' ПК41 | [19 empty] | ДУ
5 | Ревизия, установка пожарных кранов ПК 41, 43+10, 46, 48+10, 51, | [19 empty] | ДУ, ПОГВ
6 | Замена затяжки боков выработки деревянных на ЖБ возле компрессоров типа УКВШ (2 шт.) | [19 empty] | ШТ
7 | Монтаж сланцевого заслона ПК44 (300 шт. ПБС). | [19 empty] | РГШО
8 | Установка средств ППЗ (ОП-8, противопож. рукава) | [19 empty] | ДУ
9 | Погашение металлокрепи ПК54 - ПК53+10 | [19 empty] | РГШО, ДУ
10 | Устройство чураковой перемычки ПК53+5 | [19 empty] | ДУ
Северный групповой конвейерный штрек пл.Л1
11 | Установка пожарной задвижки Ø4'' ПК39+5 | [19 empty] | ДУ
12 | Монтаж сланцевого заслона ПК42 ( доукомплектация 120 пбс) | [19 empty] | ДУ
13 | Монтаж противопожарного крана (ПК41) | [19 empty] | ДУ
14 | Погашение металлокрепи ПК51+10 - ПК52 | [19 empty] | ВТБ, ДУ
15 | Устройство чураковой перемычки ПК51+5 | [19 empty] | ДУ
Коренная лава пласта Л1
16 | Проверка устойчивости проветривания. | [19 empty] | ВТБ
17 | Приёмка и сдача лавы в эксплуатацию | [19 empty] | ДУ
Заместитель директора по производству Прокопенко В.Н.

## Граф монтажа
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ОП "Шахта "Центральная"
______________ Ю.В. Пакин
"_____"_______ 2017 г.
Г Р А Ф И К
монтажа транспортной цепочки коренной лавы пласта Л1
№ п/п | Наименование работ | май | [9 empty] | участок | необх. мат.
|  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Северный коренной откаточный штрек пл.Л1
1 | Доставка, монтаж конвейера СП-202 №2 | [10 empty] | ДУ, ВУС
2 | Демонтаж каната Ø=22мм, 280 м | [10 empty] | ПОГВ
3 | Демонтаж, доставка ленточного полотна, 280м | [10 empty] | ПОГВ
4 | Сборка роликоопоры РЛ 800 | [10 empty] | РГШО
5 | Доставка, монтаж ПЛ-1000 КП | [10 empty] | ДУ | Двигатель 2ДКОФ 225М4
6 | Ревизия, доставка, монтаж УВПК-1Б | [10 empty] | РГШО, ДУ
7 | Установка датчиков КСЛ, КТВ, скорости | [10 empty] | ДУ
8 | Монтаж АУК-1 | [10 empty] | Электроцех
Заместитель директора по производству Прокопенко В.Н.