## Лист1
ОТЧЕТ
о выполнении программы по улучшению состояния противопожарной защиты
поверхностных комплексов и горных выработок за IV квартал 2017 г.
по ОП "Шахта "Центральная" ГП "Мирноградуголь"
Пункт | Наименование показателей ППЗ | IV квартал 2017 г. |  | Примечание
программы |  | План | Факт
п. 1. Помещения и сооружения поверхностного комплекса, оснащенных автоматическими системами сигнализации
п. 1.1.2 | Требуют ремонта неработоспособных автоматических систем сигнализации, (ед): | 2 | -
| - здание котельной | 1 | - | Подана заявка в ГП "Мирноградуголь"
| - здание ВГП ствола №2 "бис" | 1 | - | Подана заявка в ГП "Мирноградуголь"
п. 1.1.3 | Требует замены неподлежащих ремонту автоматических систем сигнализации, (ед): | 1 | -
| - здание ВГП ствола №1 "бис" | 1 | - | Подана заявка в ГП "Мирноградуголь"
п 1.1.4 | Требует оснащения отсутствующими автоматическими системами сигнализации, (ед): | 2 | -
| - ремонтно-механические мастерские | 1 | - | Подана заявка в ГП "Мирноградуголь"
| - стройцех | 1 | - | Подана заявка в ГП "Мирноградуголь"
п 1.2.4 | Требует оснащения отсутствующими автоматическими системами пожаротушения, (ед): | 3 | -
| - башенный копёр ствола №2"бис" | 3 | - | Подана заявка в ГП "Мирноградуголь"
на отметках: 56,3; 49,0; 44,8
п. 6. Противопожарный трубопровод
п. 6.1.2 | Требует ремонта (км): | 0.1 | 0.1
| - северный коренной штрек пл. Л1 гор. 217 м | 0,1 | 0.1
п. 6.1.4 | Прокладка отсутствующего, всего (км) | 0.03 | -
| - вент. квершлаг пл. Н10 гор. 622 м. | 0,34 | - | Подана заявка в ГП "Мирноградуголь"
п. 8. Пожарные краны на подземном пожарно – оросительном трубопроводе
п. 8.1.2 | Требуют ремонта (ед): | 3 | 3
| - вент. квершлаг гор. 400 м. | 1 | 1
| - квершлаг гор. 400 м. | 2 | 2
п. 8.1.3 | Требуют замены , не подлежат ремонту (ед): | 2 | 2
| - вент. ходок уклона 7 пл. Л1 гор. 217 м | 2 | 2
п. 13. Автоматические установки тушения пожара водой
п. 13.1.2 | Требуют ремонта (ед): | 1 | -
| - 1 южный конв. штрек пл. К5 гор. 622 м. | 1 | - | Подана заявка в ГП "Мирноградуголь"
ІV. Проект противопожарной защиты шахты
4 | - проведение экспертизы проекта ППЗ | 1 | -
5 | - проведение согласования проекта ППЗ | 1 | -
| Главный инженер |  | В.Н. Молодоженя
ОП "Шахта "Центральная"
| Начальник участка ВТБ |  | О. В. Онищенко
| Командир взвода ППС |  | О. В. Молчанов